艺术设计学院工会

关于落实学校 “五好”办公室评选及垃圾分类社会动员工作方案

为了贯彻落实《关于印发《北京林业大学“五好”办公室创建评比行动工作方案》的通知》和《中国教育工会北京林业大学委员会关于在全校教职工中开展生活垃圾分类社会动员工作的通知》，结合学院实际，制定落实上述两项工作方案。

- 学院层面工作

- 从院微信群、网站发布相关学校评选“五好”办公室和垃圾分类相关文件、申报、推荐名单，进行宣传。

- 公布“五好”办公室评选学院考评小组组成人员。

- 公布学院“五好”办公室工作步骤。

- 组织各系部办分工负责各办公室专项整治。

- 9月29日组织学院“五好”办公室评选学院考评小组初评，提出改进意见。

- 10月10日组织学院“五好”办公室评选学院考评小组现场考评，填写考评表，对考评优秀办公室所属系部办给与奖励，并选出3个办公室申报学校“五好”办公室。

- 10月20日前组织选定学院垃圾分类代言人，录制代言人有关视频，按时报送学校。

- 组织推荐学院垃圾分类“最美教职工”候选人，按时报送学校。

二、各系部办层面工作

- 在系部办领导的支持下，在9月29日前组织全体老师学习学校开展“五好”办公室评选和开展垃圾分类社会动员的相关文件，努力成为垃圾分类的宣传者、引导者、践行者和推动者，确保各位老师了解“五好”办公室评选的意义和作用。拍摄不少于3-5张的会议照片，10月12日前报送学院工会。

- 组织本系部老师，在9月29日前按照“五好”办公室评选标准，彻底清扫本系部办公室环境卫生，做到干净整洁无死角，地面桌面无灰尘无杂物，空气流通无异味，办公用品、文件等摆放整齐规范，节约用电、用纸，文化布置美观大方。拍摄相关照片3-5张，照片包括办公室成员合影，办公室全貌、细节、特色亮点等，10月12日前报送学院工会。

- 组织收集本系部办垃圾分类工作中的先进做法和个人先进事迹，10月12日报送学院工会。

三、“五好”办公室评选学院考评小组组成人员

刘淑春		田丰		高喆		白英辰	张正

白志勇		贾娣		胡贤明	陈净莲

四、“五好”办公室评选学院范围的工作步骤

1.9月24日-30日，积极组织开展办公室专项整治，要求全体教职工做到衣着得体、仪表端庄；彻底清扫本单位全部办公室环境卫生，做到干净整洁无死角，地面桌面无灰尘无杂物，空气流通无异味，办公用品、文件等摆放整齐规范，节约用电、用纸，文化布置美观大方。

2.10月10日前，按照《北京林业大学“五好”办公室考评指标》（见附件5）对学院全部办公室进行现场评比。

3.10月15日前，填写申报表和汇总表（见附件3、4），提交办公室照片（每个办公室不多于5张，要求反映办公室全貌、细节、特色亮点等，其中包括办公室成员合影），每个办公室申报材料单独设文件夹。申报材料发送至邮箱bjfugh@163.com。

4.10月21日-25日，学校组织各考评验收小组对各单位上报的“五好”办公室进行现场考察。对各单位推荐的“五好”办公室进行达标评选。